Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Entre las semanas 6 y 9 el equipo completó los dos hitos que en Fase 1 se definieron como prerrequisito de todo lo demás: la base de datos operativa y el backend desplegado. El 30 de septiembre se publicó la versión v0.1.0, marcada como "MVP con base de datos operativa". Actividades realizadas. Se migró la persistencia del archivo local a Cloud Firestore y se reescribieron las consultas, que leían colecciones completas, a consultas nativas con índice compuesto. Se importó el banco de 1.365 preguntas PAES. Se cerraron las vulnerabilidades críticas y parte de las restantes. Se desplegó el sistema en Vercel, separado en una API y un sitio web independientes. Se publicó la especificación OpenAPI 3.1 de la API (88 operaciones) y se generó la carpeta nativa de Android, con la que la app ya compila. Objetivos específicos cumplidos. El objetivo 1 (migración a Firestore) está cumplido. El 2 (vulnerabilidades) está cumplido en las dos críticas y en cuatro de las restantes. El 3 (despliegue) está cumplido en su modalidad de publicación continua y queda pendiente la modalidad Docker. El 6 (OpenAPI) se cumplió de forma adelantada. El 4 (pruebas) y el 7 (clientes) están en curso. El 5 (flujos incompletos) aún no se inicia, según lo planificado para las semanas 13 y 14. Estado general. El trabajo realizado está adelantado respecto del cronograma hasta la semana 9. Entre el 8 y el 21 de octubre no se registró avance, de modo que el Sprint 3 partió con retraso. El 22 de octubre se retomó el trabajo con validaciones de seguridad, pruebas, privacidad de datos e integración de los clientes; parte de él está en la rama develop y debe integrarse a main mediante Pull Requests. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general. Se ajustan tres objetivos específicos: • Objetivo 3 (despliegue). Se mantienen las dos modalidades. La publicación continua se amplía: la API y el sitio web se despliegan como proyectos independientes, con dominios, variables y permisos separados. Docker se mantiene como entregable final. • Objetivo 5 (flujos incompletos). Se amplía con la corrección de dos defectos de consistencia de datos detectados durante el desarrollo: una respuesta repetida que queda bloqueada y contadores del usuario que se actualizan sin transacción. • Objetivo 7 (clientes). La configuración nativa de iOS se limita a generar la carpeta y aplicar la configuración entregada por la empresa, sin compilar ni probar en dispositivo, porque el equipo no cuenta con un equipo Mac. La validación de extremo a extremo de la app se hace en Android. El backend sigue soportando el inicio de sesión con Apple y la plataforma iOS, de modo que el ajuste no afecta al entregable principal. |
| Metodología | Se mantiene Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020) con sprints de dos semanas alineados al calendario académico. Durante los sprints 0 a 2 se incorporaron prácticas de ingeniería que no estaban descritas en Fase 1, y se detectó una brecha en los artefactos del marco: • GitHub Flow. La rama main se mantiene siempre desplegable. Cada cambio entra por una rama corta (feat/, fix/, sec/, refactor/, chore/, docs/) y un Pull Request, que genera una vista previa en Vercel antes de integrarse. • Definición de terminado. Un incremento se considera terminado cuando la prueba automatizada pasa completa, la vista previa del Pull Request se verifica y el cambio queda desplegado en producción. • Hitos versionados. Cada hito se marca con una etiqueta anotada en main (v0.1.0 para la base de datos operativa). • Ajuste respecto de Fase 1. La revisión cruzada obligatoria antes de integrar se reemplazó por un Pull Request obligatorio sin aprobación requerida, porque con dos integrantes la disponibilidad de uno bloqueaba al otro. La verificación automática y la vista previa compensan la ausencia de revisión. • Brecha detectada. El Product Backlog, el Sprint Backlog y las actas de revisión y retrospectiva comprometidos en Fase 1 no se generaron. Se agrega una actividad en la semana 12 para reconstruirlos desde el historial de Pull Requests y mantenerlos desde el Sprint 3. |
| Evidencias de avance | Se presentan siete evidencias. En conjunto muestran que la base de datos está operativa, que el backend corregido está desplegado y que cada cambio queda verificado y trazable: 1. Repositorio con historial de cambios. Trece Pull Requests integrados entre el 30-09 y el 07-10, con ramas por tipo de cambio y la etiqueta v0.1.0. Evidencia fechada y trazable de cada incremento. 2. Base de datos operativa. Cloud Firestore en modo nativo con 22 colecciones, 1.365 preguntas importadas, índice compuesto y reglas de acceso cerradas. Cumple el objetivo 1 y la competencia de bases de datos no relacionales. 3. API y sitio web desplegados. API en aprueba-api.vercel.app y sitio web en aprueba-student-web.vercel.app, con despliegue automático desde main. Muestra el sistema funcionando contra la base real, no solo en local. 4. Especificación OpenAPI 3.1. Contrato en el estándar OpenAPI 3.1 (OpenAPI Initiative, 2021): 88 operaciones documentadas con Swagger UI protegido y verificación automática de que cada ruta está documentada. Cumple el objetivo 6 y fija el contrato entre la API y sus clientes. 5. Prueba automatizada de integración. Script que ejecuta 135 verificaciones en 15 secciones, incluidas las correcciones de seguridad, con resultado 135 de 135. Base de la batería de pruebas y evidencia de que las correcciones se verifican. 6. Documentación técnica. Guías de despliegue, de documentación de la API y de seguridad pendiente, en la carpeta docs/ del repositorio. Permite que otro equipo opere y continúe el sistema. 7. Aplicación Android compilable. Carpeta nativa de Android generada y configurada; la app compila. Avance del objetivo 7 y requisito para probar la app en un dispositivo. La calidad se resguardó con prácticas propias de la disciplina: • Ningún cambio llega a main sin pasar por un Pull Request con vista previa desplegada. • Las correcciones de seguridad se priorizaron según las categorías del OWASP API Security Top 10 (OWASP Foundation, 2023), en particular autenticación deficiente y autorización a nivel de objeto, y se acompañan de pruebas automatizadas que las verifican. • Las credenciales nunca se versionan: se cargan como variables de entorno en Vercel, y el repositorio público excluye las claves de Firebase. • Las consultas y las reglas se probaron primero en el emulador de Firestore, y en la base real solo con lecturas, antes de poblarla. • La documentación de la API se verifica automáticamente contra las rutas del código (88 operaciones = 88 rutas). Las evidencias se encuentran en el repositorio https://github.com/ricvvrdoo/apruebaapp-capstone (Pull Requests #1 a #13 y carpeta docs/) y en los sitios publicados. Se adjuntan, además, en el archivo de evidencias del proyecto. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de requisitos; Gestión de proyectos | Análisis del sistema recibido | Código base, wireframes y especificación entregados por la empresa | Semana 5 (1 semana) | Ambos | Facilitador: la empresa entregó documentación detallada de la API y del modelo de datos. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos | Configuración del entorno de trabajo | GitHub | Semanas 5 y 6 (2 semanas) | Ricardo Rodríguez | Dificultad: el clon fallaba en Windows por rutas largas en los nombres de las evidencias. Se resolvió con core.longpaths. | Ajustada | Repositorio, flujo de ramas, protección de main, lockfiles y versión de Node fijada: completado. El tablero Scrum y el Product Backlog no se crearon: pasan a una actividad nueva (fila 15). |
| Bases de datos no relacionales | Migración a Cloud Firestore | Cloud Firestore, Firebase Admin SDK, emulador de Firestore | Semanas 7 y 8 (2 semanas) | Ricardo Rodríguez | Dificultad: 76 llamadas del código recibido leían colecciones completas, lo que agotaba la cuota gratuita. Facilitador: el emulador local permitió probar sin costo. | Completado (30-09) | Se agregó la reescritura a consultas nativas, un índice compuesto, reglas de acceso cerradas y la importación del banco de 1.365 preguntas. |
| Ciclo de vida; Arquitectura de software | Despliegue continuo en Vercel | Vercel, GitHub | Semanas 7 y 8 (2 semanas) | Ricardo Rodríguez | Dificultad: el backend no podía ejecutarse en un entorno serverless (servidor siempre activo y escritura en disco). | Completado (02-10) | Se separó en dos proyectos (API y sitio web), con CORS restringido, cabeceras de seguridad y variables por proyecto. Despliegue automático desde main y vista previa por cada Pull Request. |
| Seguridad y estándares | Corrección de vulnerabilidades críticas | Código base, documentación de los proveedores | Semanas 9 y 10 (2 semanas) | Ricardo Rodríguez | Facilitador: diagnóstico hecho en la fase de análisis. Dificultad: pagos y acceso social dependen de decisiones de la empresa. | Completado (30-09, adelantado) | Se cerraron con un modo de demostración controlado: el acceso social ya no permite suplantar cuentas, el cambio de plan se valida y el webhook de pagos queda deshabilitado. |
| Desarrollo móvil; Arquitectura de software | Generación y configuración nativa de la app móvil | Flutter, Android Studio, Xcode | Semanas 9 y 10 (2 semanas) | Ricardo Rodríguez | Dificultad: el equipo no cuenta con un equipo Mac, requisito para compilar y firmar en iOS. | Ajustada | Android: completado (07-10), la app compila. iOS: se generará la carpeta nativa y su configuración, sin compilar ni probar en dispositivo (semanas 15 y 16). |
| Seguridad y estándares | Corrección de vulnerabilidades restantes | Código base | Semanas 11 y 12 (2 semanas) | Ricardo Rodríguez | Parte se adelantó el 30-09: secreto de firma obligatorio, invitaciones, restricción de orígenes y cabeceras de seguridad. | En curso (con retraso) | Quedan el límite de intentos en el inicio de sesión y la rotación y revocación de los tokens de renovación. Sin avance entre el 8 y el 21 de octubre. |
| Calidad de software | Pruebas automatizadas | Entorno de pruebas de Node.js, emulador de Firestore | Semanas 11 y 12 (2 semanas) | Elías Millahuala | Facilitador: existe una prueba de integración automatizada (135 verificaciones) construida durante las correcciones. | En curso | Se iniciaron el 22-10 con pruebas de navegador para Inicio y de modelos de la app (en develop). Las pruebas unitarias de las reglas críticas se completan en las semanas 12 y 13. |
| Ciclo de vida de software | Cierre de flujos incompletos | Código base | Semanas 13 y 14 (2 semanas) | Ricardo Rodríguez | Se detectaron dos defectos de consistencia de datos al corregir el doble envío de respuestas. | No iniciado | Se amplía el alcance con los dos defectos de consistencia (respuesta repetida bloqueada y contadores sin transacción). |
| Desarrollo móvil; Desarrollo Front End | Integración de los clientes | Flutter, React | Semanas 13 y 14 (2 semanas) | Ricardo Rodríguez (sitio web) y Elías Millahuala | El sitio web ya consume la API separada en producción. | En curso (adelantado) | Sitio web: integrado (02-10). Desde el 22-10, Elías avanza mejoras del sitio web y la integración de la app Flutter; continúa en las semanas 13 y 14. |
| Ingeniería de requisitos | Especificación OpenAPI | OpenAPI 3.1, Swagger UI | Semanas 15 y 16 (2 semanas) | Ricardo Rodríguez (planificada para ambos) | Documenta 88 operaciones y 16 diferencias entre el documento de la empresa y el código. | Completado (02-10, adelantado) | Se adelantó para que sirviera de contrato durante la separación entre la API y el sitio web. |
| Arquitectura de software | Empaquetado en contenedores | Docker, Docker Compose | Semanas 15 y 16 (2 semanas) | Elías Millahuala | Dificultad prevista: mantener un solo modelo de ejecución para Vercel y Docker. Facilitador: el servidor ya funciona como Express estándar. | No iniciado | Sin ajustes de plazo. Se mantiene como entregable final. |
| Gestión de proyectos | Documentación y cierre | Documentación del proyecto | Semanas 15 y 16 (2 semanas) | Ambos | Avance: guías de despliegue, de la API y de seguridad pendiente publicadas en docs/. | En curso | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos | Preparación de la presentación final | Material de presentación, Docker Compose | Semanas 17 y 18 (2 semanas) | Ambos (lidera Elías Millahuala) | — | No iniciado | Elías lidera la preparación del material. |
| Gestión de proyectos | Artefactos Scrum (nueva) | Markdown en docs/scrum (GitHub) | Semana 12 (1 semana) | Ricardo Rodríguez | Comprometidos como evidencia en Fase 1 y no generados en los primeros sprints. | Completado (23-10) | Actividad agregada a partir del monitoreo. Se creó el 23-10 en docs/scrum: visión del producto, Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y retrospectiva. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores. • La empresa entregó el código base, los wireframes y la especificación de la API y del modelo de datos, lo que permitió partir con el diagnóstico hecho. • El emulador de Firestore permitió probar la migración sin costo y sin riesgo para la base real. • El despliegue automático de Vercel desde GitHub redujo cada publicación a un merge. • La prueba automatizada detectó regresiones durante las correcciones de seguridad. Dificultades y cómo se abordaron. • Costo de lectura en Firestore. El código recibido leía colecciones completas en cada consulta, lo que agotaba la cuota gratuita en pocas decenas de preguntas. Se reescribieron las rutas con consultas nativas y un índice compuesto, como recomiendan las buenas prácticas de Firestore (Google, 2026). • Ejecución serverless. El backend no podía correr en Vercel tal como estaba. Se agregó un adaptador delgado que reutiliza el mismo servidor Express, de modo que el contenedor Docker final usará el mismo código. • Respuestas duplicadas. En producción se observó que un doble clic registraba la misma respuesta dos veces. Se corrigió con un identificador determinista y una creación atómica, y quedaron documentados otros dos defectos de consistencia. • Sin equipo Mac. Impide compilar para iOS. Se ajusta el alcance (ver actividades ajustadas). • Decisiones pendientes de la empresa sobre pagos y acceso social. Se adoptó un modo de demostración controlado, que debe desactivarse antes de recibir usuarios reales. • Período sin avance (8 al 21 de octubre). Se abordó retomando el trabajo el 22 de octubre y reprogramando el Sprint 3 para concentrarlo en las semanas 11 y 12.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Configuración del entorno (ajustada). Se completó el repositorio y el flujo de trabajo, pero no el tablero Scrum, que se creó el 23-10 como actividad nueva de artefactos Scrum. • Despliegue continuo (ajustada en alcance). Se amplió a dos proyectos independientes (API y sitio web), para aplicar el principio de mínimo privilegio en las credenciales y restringir los orígenes permitidos. • Configuración nativa (ajustada). Android se completó. iOS se limita a la configuración, sin compilación, por no contar con un equipo Mac. • Especificación OpenAPI (adelantada). Se trasladó de las semanas 15 y 16 a la semana 8, porque la separación entre la API y el sitio web necesitaba un contrato explícito. • Cierre de flujos (ampliada) con dos defectos de consistencia de datos. • Distribución para lo que resta. Ricardo Rodríguez asume las vulnerabilidades restantes, el cierre de flujos, la configuración de iOS y los artefactos Scrum. Elías Millahuala asume la integración de los clientes web y Flutter, las pruebas automatizadas, el empaquetado en Docker y la preparación de la presentación. • Mis datos y privacidad (nueva). Se agregó la exportación de los datos del alumno y la eliminación de su cuenta, en línea con la Ley 21.719 sobre protección de datos personales. Está implementada en la rama develop, pendiente de integrar a main. No se eliminó ninguna actividad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • Corrección de vulnerabilidades restantes (en curso, con retraso). Faltan el límite de intentos en el inicio de sesión y la rotación de tokens de renovación. El motivo es que entre el 8 y el 21 de octubre no hubo avance. Estrategia: se priorizan en la semana 12, y el límite de intentos usará un almacén compartido, porque en un entorno serverless un contador en memoria se reinicia en cada instancia. • Pruebas automatizadas (en curso). Se iniciaron el 22-10 con pruebas de navegador para Inicio y de modelos de la app. Estrategia: Elías Millahuala completa las pruebas unitarias de las reglas críticas (cuota diaria y medallas) en las semanas 12 y 13, a partir de los casos que ya cubre la prueba de integración. • Artefactos Scrum (completado el 23-10). Se crearon en docs/scrum a partir del historial de Pull Requests y se mantendrán en cada Sprint Planning y Sprint Review. • Trabajo en la rama develop (pendiente de integrar). Parte del avance del 22 y 23 de octubre está en la rama develop. Estrategia: integrarlo a main mediante Pull Requests por tema antes del cierre del Sprint 3, para que quede desplegado y verificado. Con esta reprogramación, las actividades de las semanas 13 a 18 mantienen su plazo y el proyecto conserva el margen previsto antes de la presentación final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.