|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No en su totalidad. Los sprints 0 a 2 avanzaron mejor de lo planificado: en la semana 8 ya estaban terminadas la migración a Cloud Firestore, el despliegue en Vercel y las vulnerabilidades críticas, que estaban previstas para las semanas 9 y 10, y adelantamos la especificación OpenAPI, prevista para la semana 15. En la semana 9 se completó la configuración nativa de Android. En cambio, entre el 8 y el 21 de octubre no registramos avance, por lo que el Sprint 3 partió con retraso. El 22 de octubre retomamos el trabajo: Elías avanzó en validaciones de seguridad, pruebas, privacidad de datos e integración de los clientes, y quedan pendientes el límite de intentos en el inicio de sesión y la rotación de tokens. Factores que facilitaron: la documentación detallada que entregó la empresa, el emulador de Firestore para probar sin riesgo, el despliegue automático de Vercel y la prueba automatizada, que me permitió modificar el código con confianza. Factores que dificultaron: el código recibido leía colecciones completas en cada consulta, lo que agotaba la cuota gratuita de Firestore; el backend no estaba preparado para ejecutarse en Vercel; no contamos con un equipo Mac para compilar en iOS; y varias decisiones dependen de la empresa.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas las abordé con cambios concretos: reescribí las consultas con consultas nativas y un índice compuesto; agregué un adaptador delgado para Vercel que reutiliza el mismo servidor del contenedor Docker final; y corregí el doble envío de respuestas con una escritura atómica, después de reproducirlo en el emulador. Para las dificultades de alcance, adoptamos un modo de demostración controlado para pagos y acceso social, documentado y fácil de desactivar, y limitamos iOS a su configuración, validando la app en Android. Para el atraso planeo: priorizar en lo que resta del Sprint 3 el límite de intentos en el inicio de sesión y la rotación de tokens; ordenar las actividades restantes por responsable (yo, seguridad, flujos e iOS; Elías, integración de los clientes, pruebas, Docker y presentación); integrar a main, mediante Pull Requests, el trabajo que hoy está en la rama develop; y fijar una revisión semanal corta para detectar a tiempo cualquier nuevo atraso.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno en lo técnico y mejorable en la gestión. Destaco que cada cambio quedó trazable en un Pull Request, verificado con pruebas y desplegado; que las vulnerabilidades críticas están cerradas; y que la base de datos funciona en producción con un costo controlado. Para mejorar, debo mantener un ritmo constante en vez de concentrar el trabajo en pocas semanas, coordinar mejor con mi compañero el avance de cada actividad y registrar el trabajo en los artefactos Scrum, que creamos el 23 de octubre, porque sin ellos el avance existe pero no se puede mostrar ni controlar.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan tres inquietudes que me gustaría plantear al docente: • ¿Es válido reconstruir el Product Backlog y los Sprint Backlog a partir del historial de Pull Requests, o se espera otro tipo de registro? • ¿Es suficiente, para la competencia de desarrollo móvil, validar la app en Android y dejar iOS solo configurado, considerando que no tenemos un equipo Mac? • ¿Cómo se considera el trabajo que todavía está en una rama de desarrollo y no se ha integrado a la rama principal?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Para el resto del semestre ajustamos la distribución así: • Ricardo Rodríguez: vulnerabilidades restantes, cierre de flujos incompletos y defectos de consistencia, configuración de iOS y artefactos Scrum. • Elías Millahuala: integración de los clientes web y Flutter, pruebas automatizadas, empaquetado en Docker y liderazgo de la presentación final. La actividad nueva es la creación del Product Backlog, el Sprint Backlog, la Definition of Done y la retrospectiva, que quedó a mi cargo y se completó el 23 de octubre.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como regular. Aspectos positivos: la definición del proyecto en Fase 1 fue un trabajo compartido, los roles quedaron claros y la comunicación con la empresa fue fluida. Aspectos por mejorar: no tuvimos un seguimiento semanal que detectara a tiempo las actividades sin avance, y parte del trabajo reciente quedó fuera del flujo acordado (cambios directos a main y una rama develop sin integrar). Nos comprometemos a que todo cambio entre por Pull Request y a revisar el avance al cierre de cada semana.