|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No del todo. Como equipo, los sprints 0 a 2 avanzaron más rápido de lo planificado: la migración a Cloud Firestore, el despliegue en Vercel, las vulnerabilidades críticas, la especificación OpenAPI y la configuración nativa de Android quedaron terminadas antes de la semana 10. Entre el 8 y el 21 de octubre no registramos avance, por lo que el Sprint 3 partió con retraso. El 22 de octubre retomé mis actividades: agregué validaciones de seguridad a la API, inicié las pruebas automatizadas, implementé la exportación de datos y la eliminación de la cuenta, y avancé la integración del sitio web y de la app con la API. Factores que facilitaron: la documentación que entregó la empresa, el despliegue automático de Vercel y la prueba de integración que ya existe en el repositorio, que me sirve de base para las pruebas unitarias. Factores que dificultaron: no mantuvimos un ritmo de trabajo semanal y no creamos a tiempo el tablero Scrum que como Product Owner debía mantener; sin ese registro no detectamos a tiempo las actividades atrasadas. Además, parte de mi trabajo reciente quedó en la rama develop, que todavía debo integrar a main.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para recuperar el atraso acordamos con mi compañero que yo me encargo de entregables completos: la integración de los clientes web y Flutter, las pruebas automatizadas, el empaquetado en Docker y la preparación de la presentación final. Planeo abordarlo así: integrar a main, mediante Pull Requests por tema, el trabajo que hoy está en develop; completar en las semanas 12 y 13 las pruebas unitarias de las reglas críticas, comenzando por la cuota diaria y las medallas; continuar la integración de la app en las semanas 13 y 14; y mantener al día el backlog en cada revisión semanal.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo en esta fase como regular. Destaco que participé en la definición del proyecto en Fase 1 y que, desde el 22 de octubre, avancé en seguridad, pruebas, privacidad de datos e integración de los clientes. Debo mejorar la constancia: buena parte de ese avance se concentró en pocos días. Para mejorar, debo trabajar cada semana en lugar de acumular tareas, avisar a tiempo cuando una actividad se atrasa y cumplir el rol de Product Owner manteniendo el backlog visible para el equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan dos inquietudes que me gustaría plantear al docente: • ¿Qué tipo de evidencia se espera de las pruebas unitarias: ¿basta con el informe de ejecución y la cobertura, o se espera también un plan de pruebas? • ¿Es válido reconstruir los artefactos Scrum a partir del historial de Pull Requests, o se espera otro tipo de registro?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Para el resto del semestre ajustamos la distribución así: • Ricardo Rodríguez: vulnerabilidades restantes, cierre de flujos incompletos y defectos de consistencia, configuración de iOS y artefactos Scrum. • Elías Millahuala: integración de los clientes web y Flutter, pruebas automatizadas, empaquetado en Docker y liderazgo de la presentación final. La actividad nueva es la creación del Product Backlog, el Sprint Backlog, la Definition of Done y la retrospectiva, que quedó a cargo de Ricardo y se completó el 23 de octubre.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como regular. Aspectos positivos: la definición del proyecto en Fase 1 fue un trabajo compartido, los roles quedaron claros y la comunicación con la empresa fue fluida. Aspectos por mejorar: no tuvimos un seguimiento semanal que detectara a tiempo las actividades sin avance, y parte del trabajo reciente quedó fuera del flujo acordado (cambios directos a main y una rama develop sin integrar). Nos comprometemos a que todo cambio entre por Pull Request y a revisar el avance al cierre de cada semana.